## PPI
MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
APORTACIONES BENEFICIARIOS 17 NO.510 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GUANAJUATO, SOL. SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202990.07 | 202990.07 | 202904.88 | 1 | 1 | 1 | 99.96% | 99.96% | 100% | 100% | 85.19
BORDERIAS 17 NO.496 | AGRICOLA | CONSTRUCCION AMPLIACION Y REHABILITACION DE BORDOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 600000 | 552500 | 552500 | 1 | 1 | 1 | 92.08% | 100% | 100% | 100% | 0
CEA | AGUA POTABLE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 02 CENTRO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 562643.68 | 562643.68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 562643.68
CEA | AGUA POTABLE | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 03 SEGURO SOCIAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 517000 | 517000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 517000
CEA | AGUA POTABLE | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 10 DEMOCRACIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 540975.04 | 540975.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 540975.04
CEA | AGUA POTABLE | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 12 NIÑOS HEROES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 585873.21 | 585873.21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 585873.21
CEA | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE HOYA DE CINTORA DE ARRIBA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1500000
CEA | AGUA POTABLE | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DEL CHICAMITO, MPIO. DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2000000
CEA | AGUA POTABLE | SECTORIZACION Y LÍNEA DE CONDUCCION EN ZONA ZAP PRIMERA ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2400000 | 2400000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2400000
CEA | AGUA POTABLE | TELEMETRIAS EN POZO NO. 2, BULEVAR REVOLUCION | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 570819.74 | 570819.74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 570819.74
CEA | AGUA POTABLE | TELEMETRIAS EN POZO NO. 10 DEMOCRACIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 543999.66 | 543999.66 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 543999.66
CEA | AGUA POTABLE | TELEMETRIAS EN POZO NO. 12, NIÑOS HEROES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 593643.92 | 593643.92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 593643.92
CEA | AGUA POTABLE | TELEMETRIAS EN POZO NO. 3 SEGURO SOCIAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 525207.66 | 525207.66 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 525207.66
CEA | DRENAJE SANITARIO | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS LOCALIDADES DE NORIA DE MOSQUEDA Y SANTA BARBARA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1400000 | 1400000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1400000
CEA NO.556 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1792392.12 | 1792392.12 | 1101035.34 | 1 | 1 | 1 | 61.43% | 61.43% | 100% | 100% | 691356.78
CECYTEG | ELECTRIFICACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN CECYTEG | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 449000 | 449000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 449000
CECYTEG | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTEG | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 755000 | 755000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 755000
CENTRO DE SALUD | SALUD | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA DE ATENCION PRIORITARIA A LA SALUD (UMAPS) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 11000000 | 11000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11000000
CFE | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LAS CALLES BENITO Juárez, JOSEFA ORTIZ, PINO SUAREZ, SEGUNDA SECCION, PROL. ZAPATA SEGUNDA SECCION, LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, ZARAGOZA SEGUNDA SECCION, EMILIANO ZAPATA SEGUNDA SECCION Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE ARACEO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 813591 | 813591 | 0 | 508.49 | 508.49 | 508.49 | 0% | 0% | 100% | 100% | 813591
CODE 17 NO.407 | INFRAESTRUCTURA | REHABILITACION DE ALBERCA Y CHAPOTEADERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1714402.76 | 1714402.76 | 1714402.76 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
CONADE | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2263004.75 | 2263004.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2263004.75
CONADE | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1936490.89 | 1936490.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1936490.89
CONADE | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE TROTA PISTA DE PASTO SINTETICO EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 406769.68 | 406769.68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 406769.68
CONADE | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE GRADA DE ACERO EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 319232 | 319232 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 319232
CONADE | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE PALAPAS EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 319670.69 | 319670.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 319670.69
CONADE | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 184921.6 | 184921.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 184921.6
CONADE | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 223184.74 | 223184.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 223184.74
CONADE | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE MALLA CICLONICA EN CONJUNTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 321737.6 | 321737.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 321737.6
CONADE NO.029 | INFR. DEPORTIVA | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LE MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 608077.74 | 608077.74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 608077.74
CONTRATO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA ISLA FRACCION COPALES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164000 | 164000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 164000
CONTRATO |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN EL CHIQUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 246000 | 246000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 246000
CONTRATO | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 180000 | 180000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 180000
CONTRATO | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 280000 | 280000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 280000
CONTRATO | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROL ROSARIO SUR EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35000 | 35000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 35000
CONTRATO | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80000 | 80000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 80000
CONTRATO | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BRASIL SUR EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50000
CONTRATO | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80000 | 80000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 80000
CONTRATO | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MATAMOROS Y CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44535.16 | 44535.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 44535.16
CONTRATO | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLON TRAMO INDEPENDENCIA HASTA DONDE TERMINA EL ASFALTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25000 | 25000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25000
CONTRATO | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENCEDORAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25000 | 25000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25000
CONTRATO | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 18 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO DE PANTOJA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120000 | 120000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 120000
COVEG | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | PROGRAMA PINTA TU ENTORNO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 772500 | 772500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 772500
DEUDA | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION INTEGRAL DE LA CALLE BENITO GONZALEZ, TRAMO LUIS ORTEGA - HEROICO COLEGIO MILITAR,COL MIRAVALLE, MAS CALLE VIADUCTO, TRAMO HEROICO COLEGIO MILITAR - LIBERTAD,COL. ZAPATA MAS CALLE ABASOLO, TRAMO LIBERTAD A CALLE PRIMERO DE MAYO,COL. LINDAVISTA MAS CALLE PROLONACION ABASOLO, TRAMO PRIMERO DE MAYO A CANAL PRIMER PADRON,FRACCIONAMIENTO JARRON AZUL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. (PRIMERA ETAPA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26000000 | 26000000 | 0 | 1625 | 1625 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 26000000
ENDEUDAMIENTO | URBANIZACIÓN | AMPLIACION Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL DIF MUNICIPAL, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INCLUSION A LA VIDA (PRIMERA ETAPA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4000000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CAHUAGEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2566741.55 | 2566741.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2566741.55
FAIS 17 | AGUA POTABLE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3500000 | 3500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3500000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | PERFORACION DE POZO EN SAN DIEGO QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1350000 | 1350000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1350000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA DE QUIRICEO, EN LA LOCALIDAD DE QUIRICEO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 800000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA, 1ERA ETAPA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 240000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARDO TRAMO CARDO DE ABAJO - MAGUEY, COL 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60000 | 60000 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0% | 0% | 100% | 100% | 60000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE LA JAULILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120000 | 120000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 120000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66375 | 66375 | 0 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 0% | 0% | 100% | 100% | 66375
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE CRUCITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANABRIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 70000 | 70000 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 70000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO DE GUANTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE GUANTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJO, EN LA LOCALIDAD DE LA BARQUILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64300 | 64300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 64300
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE, LOCALIDAD EL CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 400000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LINDAVISTA, LOCALIDAD EL CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150000 | 150000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 150000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD CRUCITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 58000 | 58000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 58000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO Y MADERO, LOCALIDAD CRUCITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60000 | 60000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 60000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL PITAHAYO, LOCALIDAD LAS JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 200000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ, LOCALIDAD LAS JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 200000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS, LOCALIDAD LAS JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 400000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE BUCARELI, LOCALIDAD EL PLAZA VIEJA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 221000 | 221000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 221000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD EL BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100000
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE SANTA FE (C. OCAMPO), LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 183885.44 | 183885.44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 183885.44
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE MATAMOROS Y CORREGIDORA, LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202009.59 | 202009.59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 202009.59
FAIS 17 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE ALAMO, TRAMO: ESQ. DEL TEMPLO - C. GERVACIO MENDOZA , LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 52887.22 | 52887.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 52887.22
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GERVACIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400500 | 400500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 400500
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL KINDER, EN LA LOCALIDAD DE EL TAMBOR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 556250 | 556250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 556250
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500625 | 500625 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 500625
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LAS RAICES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 445000 | 445000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 445000
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDO, TRAMO MAGUEY Y DURANGO, COL. 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 210000 | 210000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 210000
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEY, TRAMO CARDO Y DURANGO, COL. 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 525000 | 525000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 525000
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ALAMO, TRAMO: ESQ. DEL TEMPLO - C. GERVACIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93031.84 | 93031.84 | 0 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 0% | 0% | 100% | 100% | 93031.84
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. MATAMOROS Y CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 734059.18 | 734059.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 734059.18
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. SANTA FE (C. OCAMPO), EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 287621.52 | 287621.52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 287621.52
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 451500 | 451500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 451500
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUNA, LOCALIDAD COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420000 | 420000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 420000
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE José ALFREDO, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN José DE PARANGUEO (COLONIA PRIMAVERA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420000 | 420000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 420000
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN José DE PARANGUEO (COLONIA PRIMAVERA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 451500 | 451500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 451500
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS TORRES, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN José DE PARANGUEO (COLONIA PRIMAVERA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252000 | 252000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 252000
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420000 | 420000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 420000
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARRANZA, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420000 | 420000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 420000
FAIS 17 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80000 | 80000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 80000
FAIS 17 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 320000 | 320000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 320000
FAIS 17 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 400000
FAIS 17 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160000 | 160000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 160000
FAIS 17 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD HOYA DE CINTORA DE ARRIBA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 240000
FAIS 17 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LÍNEA DE DISTRIBUION ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA REVOLUCION, SEUNDA ETAPA, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN José DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 640000 | 640000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 640000
FAIS 17 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LÍNEA DE DISTRIBUION ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260000 | 260000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 260000
FAIS 17 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LÍNEA DE DISTRIBUION ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260000 | 260000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 260000
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420000 | 420000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 420000
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420000 | 420000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 420000
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 210000 | 210000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 210000
FAIS 17 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 2 DE FEBRERO EN LA COL LUIS DONALDO COLOSIO ,MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 270000 | 270000 | 0 | 159.43 | 159.43 | 159.43 | 0% | 0% | 100% | 100% | 270000
FAISM 15 NO.127 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE LA ARENA, HOYA DE CINTORA ( LA HOYA DE ABAJO) LA HOYA DE CINTORA ( LA HOYA DE ARRIBA), CRUSITAS, RANCHO VIEJO DE TORRES, RANCHO LOS MOLINA Y VILLADIEGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66075.12 | 66075.12 | 66075.12 |  |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1642e-10
FAISM 15 NO.147 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO (1) EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1457.12 | 1457.12 | 1457.12 |  |  |  | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE CRUCITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 112000 | 112000 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 112000
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMOC Y OSCAR ARREDONDO, COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 475300.01 | 475300.01 | 0 | 194 | 194 | 194 | 0% | 0% | 100% | 100% | 475300.01
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES (TRAMO C. CAMINO A HOYA DE CINTORA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 378745.84 | 378745.84 | 0 | 156 | 156 | 156 | 0% | 0% | 100% | 100% | 378745.84
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PINO, COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109516.56 | 109516.56 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0% | 0% | 100% | 100% | 109516.56
FAISM 16 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 265390.92 | 265390.92 | 0 | 110 | 110 | 110 | 0% | 0% | 100% | 100% | 265390.92
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD EL RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 405075.97 | 405075.97 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 405075.97
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE SALIDA AL ZAPOTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 523890.86 | 523890.86 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 523890.86
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE 3 GUERRAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 283170.3 | 283170.3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 283170.3
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE DEMOCRACIA EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 492088.73 | 492088.73 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 492088.73
FAISM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE PAREDONES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 310611.59 | 310611.59 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 310611.59
FAISM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO (1ER. ETAPA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1320705.28 | 1320705.28 | 0 | 3156 | 3156 | 3156 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1320705.28
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1691662.18 | 1691662.18 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1691662.18
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1951917.9 | 1951917.9 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1951917.9
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1626598.25 | 1626598.25 | 0 | 25 | 25 | 20 | 0% | 0% | 80% | 80% | 1626598.25
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1626598.25 | 1626598.25 | 0 | 25 | 25 | 20 | 0% | 0% | 80% | 80% | 1626598.25
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (RECAMARA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2634037.2 | 2634037.2 | 0 | 60 | 60 | 30 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2634037.2
FAISM 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1560000 | 1560000 | 0 | 26 | 26 | 20 | 0% | 0% | 76.92% | 76.92% | 1560000
FAISM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO PUENTE PEATONAL VALENTIN VARELA EN LA COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165450 | 165450 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 165450
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHALITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA (TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUAHUTEMOC) EN LA COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 163747.52 | 163747.52 | 0 | 124.9 | 124.9 | 124.9 | 0% | 0% | 100% | 100% | 163747.52
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (TRAMO: CALLE PLAN DE AYALA A CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY), EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117071.58 | 117071.58 | 0 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 0% | 0% | 100% | 100% | 117071.58
FAISM 16 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUAHUATEMOC), EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 83201.12 | 83201.12 | 0 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 83201.12
FAISM 16 NO.223 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS: LA LOMA, FRANCISCO VILLA, SAN JUAN Y RANCHOS UNIDOS, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 698459.58 | 698459.58 | 698459.58 | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 16 NO.249 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE COLON, EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 31686.94 | 31686.94 | 31686.94 | 685 | 685 | 685 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 16 NO.250 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE COLON, EN LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117962.95 | 117962.96 | 117962.95 | 354.42 | 354.42 | 354.42 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.01
FAISM 16 NO.285 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE LAS JÍCAMAS. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 711.06 | 711.06 | 711.06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 16 NO.299 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHITO DE PAREDONES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5346.41 | 5346.41 | 5346.41 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | -2.5466e-11
FAISM 16 NO.335 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL BORDO DE LA COMUNIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 39760.75 | 39760.75 | 39760.75 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 16 NO.341 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO (2) EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50409.24 | 50409.24 | 50409.24 | 320 | 320 | 320 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 16 NO.342 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13527.87 | 13527.87 | 13527.87 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 16 NO.343 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO (1) EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25405.3 | 25405.3 | 25405.3 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.376 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LAS CALLES GUANAJUATO, QUERETARO (TRAMO 1) Y JALISCO EN LA COLONIA SANTIAGO UCOC | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 88387.47 | 88387.47 | 61244.58 | 1 | 1 | 1 | 69.29% | 69.29% | 100% | 100% | 27142.89
FAISM 17 NO.389 | URBANIZACIÓN | PROYECTO DE CAMINO JICAMAS EL PILAR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 670912.79 | 670912.79 | 670912.79 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.395 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LA CALLE PRIVADA REVOLUCION SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64355.64 | 64355.64 | 64355.64 | 234.38 | 234.38 | 234.38 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.396 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 74259.72 | 74259.72 | 37539.86 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 50.55% | 50.55% | 100% | 100% | 36719.86
FAISM 17 NO.398 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE DEL LAS PALMAS, TRAMO DONDE TERMINA EL BULEVAR HASTA FINAL DE CALLE, COL. SANTIAGO UCOC | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 182931.4 | 182931.4 | 177540.37 | 1 | 1 | 1 | 97.05% | 97.05% | 100% | 100% | 5391.03
FAISM 17 NO.401 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTIARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84695.23 | 84695.23 | 84695.23 | 227.56 | 227.56 | 227.56 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.405 | URBANIZACIÓN | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPNENDENCIA, TRAMO CALLA LA PAZ - CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 187500 | 187500 | 187050 | 1 | 1 | 1 | 99.76% | 99.76% | 100% | 100% | 450
FAISM 17 NO.406 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO , LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN JOSE DE PARANGUEO (COLONIA PRIMAVERA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 443319.88 | 443319.88 | 306950.39 | 205.23 | 205.23 | 205.23 | 69.24% | 69.24% | 100% | 100% | 136369.49
FAISM 17 NO.417 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y OBREGON, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y OBREGON, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA Y ALVARO OBREGON | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2095353.95 | 2095353.95 | 0 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 2095353.95
FAISM 17 NO.420 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LINDAVISTA LOCALIDAD EL CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 68689.47 | 68689.47 | 64030.68 | 130 | 130 | 130 | 93.22% | 93.22% | 100% | 100% | 4658.79
FAISM 17 NO.421 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, LOCALIDAD DE CRUSITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 85668.71 | 85668.71 | 85661.16 | 130 | 130 | 130 | 99.99% | 99.99% | 100% | 100% | 7.55
FAISM 17 NO.422 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE, LOCALIDAD EL CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 272708.34 | 272708.34 | 269308.27 | 230 | 230 | 230 | 98.75% | 98.75% | 100% | 100% | 3400.07
FAISM 17 NO.425 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 2 DE FEBRERO EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 346910.67 | 346910.67 | 346910.67 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.426 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES TULIPANES Y CLAVELES, COL. DEL PRADO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 450791.67 | 450791.67 | 450791.42 | 197.71 | 197.71 | 197.71 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.25
FAISM 17 NO.427 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEY, TRAMO CARDO Y DURANGO, COL. 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 551714.47 | 551714.47 | 524046.34 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 94.99% | 94.99% | 100% | 100% | 27668.13
FAISM 17 NO.433 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCION DE CUARTO PARA BANO CON CONEXIÓN A DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE CHANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 596116.99 | 614000 | 774839.47 | 16 | 16 | 16 | 130% | 126.2% | 100% | 100% | -160839.47
FAISM 17 NO.443 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD HOYA DE CINTORA DE ARRIBA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 239999.99 | 150 | 150 | 150 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.01
FAISM 17 NO.448 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE LA JAULILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110331.58 | 110331.58 | 107321.32 | 120 | 120 | 120 | 97.27% | 97.27% | 100% | 100% | 3010.26
FAISM 17 NO.449 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE POZO DE AROSTEGUI | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2466226.93 | 2466226.93 | 2350314.28 | 1 | 1 | 1 | 95.3% | 95.3% | 100% | 100% | 115912.65
FAISM 17 NO.450 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA SANTIAGO UCOC, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 358583.38 | 358583.38 | 358583.38 | 224.89 | 224.89 | 224.89 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.451 | AGUA POTABLE | PROYECTO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y OBREGON | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 31487.77 | 31487.77 | 31487.77 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.452 | AGUA POTABLE | PROYECTO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE COLON E INDEPENDENCIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 49181.56 | 49181.56 | 49181.56 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.454 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 226587.83 | 226587.83 | 144562.16 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 100% | 82025.67
FASIM 17 NO.455 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OLIVO LAS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE GUARAPO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 478658.05 | 478658.05 | 478658.05 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.456 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA LA LOMA, LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 352954.36 | 352954.36 | 352954.36 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.457 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENTIO JUAREZ, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 417337.84 | 417337.84 | 417337.84 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.458 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE BOTIJA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 139623.06 | 139623.06 | 118205.79 | 140.23 | 140.23 | 140.23 | 84.66% | 84.66% | 100% | 100% | 21417.27
FAISM 17 NO.466 | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE CALLE SANTA FE, TRAMO CARRETERA - UMAPS, LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.471 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250493.9 | 250493.9 | 212314.69 | 1 | 1 | 1 | 84.76% | 84.76% | 100% | 100% | 38179.21
FAISM 17 NO.472 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SANABRIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140619.12 | 140619.12 | 136838.78 | 130 | 130 | 130 | 97.31% | 97.31% | 100% | 100% | 3780.34
FAISM 17 NO.477 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE EL TAMBOR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 590895.35 | 590895.35 | 575299.11 | 270 | 270 | 270 | 97.36% | 97.36% | 100% | 100% | 15596.24
FAISM 17 NO.480 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DESDE RED EXISTENTE AL TERRENO PARA PTAR EN MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 799947.54 | 799947.54 | 0 | 363.64 | 363.64 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 799947.54
FAISM 17 NO.482 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 299475.58 | 299475.58 | 247641.16 | 205.23 | 205.23 | 205.23 | 82.69% | 82.69% | 100% | 100% | 51834.42
FAISM 17 NO.483 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD BUENA VISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 343526.65 | 343526.65 | 332348.59 | 190.91 | 190.91 | 0 | 96.75% | 96.75% | 0% | 0% | 11178.06
FAISM 17 NO.484 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE GARCIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204333.18 | 204333.18 | 192706.31 | 206.67 | 206.67 | 206.67 | 94.31% | 94.31% | 100% | 100% | 11626.87
FAISM 17 NO.488 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD EL BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99429.35 | 99429.35 | 96376.91 | 100 | 100 | 100 | 96.93% | 96.93% | 100% | 100% | 3052.44
FAISM 17 NO.490 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. VALENTIN GOMEZ FARIAS, TRAMO:GABINO BARREDA-JUSTO SIERRA, EN LA COLONIA MAGISTERIAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 309534.54 | 309534.54 | 309534.54 | 142.22 | 142.22 | 142.22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.491 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249870.22 | 249870.22 | 249853.98 | 1 | 1 | 1 | 99.99% | 99.99% | 100% | 100% | 16.24
FAISM 17 NO.492 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | AMPLIACION Y TERMINACION DE OBRA DE LAS RECAMARAS EN LAS LOCALIDADES DE: VILLADIEGO, RANCHO VIEJO DE TORRES, CIRCUITO, BUENAVISTA DE PARANGUEO, ZAPOTILLO DE MOGOTES, PLAZA VIEJA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1164774.9 | 1164774.9 | 799903.31 | 1 | 1 | 1 | 68.67% | 68.67% | 100% | 100% | 364871.59
FAISM 17 NO.493 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLOGANCION INSURGENTES COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 829824.77 | 829824.77 | 553525.79 | 402 | 402 | 402 | 66.7% | 66.7% | 100% | 100% | 276298.98
FAISM 17 NO.494 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. OTILIO MONTAÑO, TRAMO:RAFAEL RAMIREZ-JUSTO SIERRA, EN LA COLONIA MAGISTERIAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 683389.54 | 683389.54 | 682693.52 | 314.15 | 314.15 | 314.15 | 99.9% | 99.9% | 100% | 100% | 696.02
FAISM 17 NO.499 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIRILO BARRON, LOCALIDAD COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 418548.17 | 418548.17 | 418547.17 | 190.91 | 190.91 | 190.91 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1
FAISM 17 NO.501 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. MATAMOROS Y CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 807023.12 | 807023.12 | 807023.13 | 333.66 | 333.66 | 333.66 | 100% | 100% | 100% | 100% | -0.01
FAISM 17 NO.502 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ALAMO, TRAMO: ESQ. DEL TEMPLO - C. GERVACIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 161099.45 | 161099.45 | 161099.45 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.503 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE ALAMO, TRAMO: ESQ. DEL TEMPLO - C. GERVACIO MENDOZA , LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 52875.89 | 55234.01 | 55234.02 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 104.5% | 100% | 100% | 100% | -0.01
FAISM 17 NO.511 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE SANTA FE (C. OCAMPO), LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 142811.35 | 142811.35 | 142807.47 | 183.89 | 183.89 | 183.89 | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.88
FAISM 17 NO.512 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. SANTA FE (C. OCAMPO), EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 287621.52 | 332210.82 | 332210.82 | 130.74 | 130.74 | 130.74 | 115.5% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.513 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 137826.08 | 137826.08 | 137822.07 | 190.91 | 190.91 | 190.91 | 100% | 100% | 100% | 100% | 4.01
FAISM 17 NO.514 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEY, TRAMO CARDO Y DURANGO, COL. 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209983.05 | 259174.52 | 259174.52 | 238.64 | 238.64 | 238.64 | 123.4% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.515 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD CRUCITAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 130000 | 130000 | 130000 | 130 | 130 | 130 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.520 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, PRIMERA ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 270232.08 | 270232.08 | 270232.07 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.01
FAISM 17 NO.521 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97663.69 | 97663.69 | 96357.52 | 100 | 100 | 100 | 98.66% | 98.66% | 100% | 100% | 1306.17
FAISM 17 NO.522 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. PRIVADA CIRUELO, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175999.12 | 175999.12 | 175999.12 | 80 | 80 | 80 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.523 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. PRIVADA AGUASCALIENTES, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175500 | 175500 | 175500 | 80 | 80 | 80 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.524 | AGUA POTABLE | PERFORACION DE POZO EN SAN DIEGO QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1347000 | 1347000 | 1343886.67 | 1 | 1 | 1 | 99.77% | 99.77% | 100% | 100% | 3113.33
FAISM 17 NO.525 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO TRAMO CALLE INDEPENDENCIA - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1472289.97 | 1472289.97 | 1472209.85 | 184.74 | 184.74 | 184.74 | 99.99% | 99.99% | 100% | 100% | 80.12
FAISM 17 NO.528 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CAHUAGEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1298741.56 | 1298741.56 | 0 | 4052.72 | 4052.72 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1298741.56
FAISM 17 NO.529 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NORTE DE LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1301976.1 | 1301976.1 | 1259948.27 | 1644.59 | 1644.59 | 1520 | 96.77% | 96.77% | 92.42% | 92.42% | 42027.83
FAISM 17 NO.530 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DE LA COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1302481.76 | 1302481.76 | 1002760.4 | 1409.47 | 1409.47 | 1220 | 76.99% | 76.99% | 86.56% | 86.56% | 299721.36
FAISM 17 NO.531 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COYOTE EN LA COMUNIDAD DE JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 220840.58 | 220840.58 | 212937.92 | 1 | 1 | 1 | 96.42% | 96.42% | 100% | 100% | 7902.66
FAISM 17 NO.532 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, TRAMO PLAN DE AYALA-AV. VALLE DE SANTIAGO, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 183790.24 | 183790.24 | 126091.42 | 1 | 1 | 1 | 68.61% | 68.61% | 100% | 100% | 57698.82
FAISM 17 NO.533 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, TRAMO PLAN DE AYALA-AV. VALLE DE SANTIAGO, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 495054.55 | 495054.55 | 324092.98 | 1 | 1 | 1 | 65.47% | 65.47% | 100% | 100% | 170961.57
FAISM 17 NO.534 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL SOL EN LA COLONIA MALPAIS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 379241.25 | 379241.25 | 375764.68 | 1 | 1 | 1 | 99.08% | 99.08% | 100% | 100% | 3476.57
FAISM 17 NO.535 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 983494.23 | 1116666.55 | 1089091.31 | 1 | 1 | 1 | 110.7% | 97.53% | 100% | 100% | 27575.24
FAISM 17 NO.536 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIAS EN LA COLONIA DEL PRADO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 693351.7 | 693351.7 | 672454.78 | 1 | 1 | 1 | 96.99% | 96.99% | 100% | 100% | 20896.92
FAISM 17 NO.537 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1285395.72 | 1285395.72 | 1285395.72 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.538 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 395882.99 | 433704.99 | 429587.98 | 1 | 1 | 1 | 108.5% | 99.05% | 100% | 100% | 4117.01
FAISM 17 NO.539 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN ZONA ZAP | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1298358.28 | 1298358.28 | 1298189.87 | 1 | 1 | 1 | 99.99% | 99.99% | 100% | 100% | 168.41
FAISM 17 NO.540 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LOCALIDADES DE ALTO Y MEDIO REZAGO SOCIAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1260000 | 1260000 | 1023750 | 1 | 1 | 1 | 81.25% | 81.25% | 100% | 100% | 236250
FAISM 17 NO.541 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LOCALIDADES DE POBREZA EXTREMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1260000 | 1260000 | 1219089.72 | 1 | 1 | 1 | 96.75% | 96.75% | 100% | 100% | 40910.28
FAISM 17 NO.542 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON CONEXIÓN A DRENAJE EN LAS LOCALIDADES DE CHANGUEO Y RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1265000 | 1265000 | 1265000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.543 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (ZONA DE REZAGO SOCIAL) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 827096.98 | 827096.98 | 723317.36 | 1 | 1 | 1 | 87.45% | 87.45% | 100% | 100% | 103779.62
FAISM 17 NO.544 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE MAGUEY Y DURANGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165000 | 165000 | 134877.48 | 1 | 1 | 1 | 81.74% | 81.74% | 100% | 100% | 30122.52
FAISM 17 NO.545 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JOSE ALFREDO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 445278.99 | 445278.99 | 445279 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | -0.01
FAISM 17 NO.546 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 223000 | 223000 | 222999.7 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.3
FAISM 17 NO.547 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, ELA LOCALIDAD DE LA ISLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176896.8 | 176896.8 | 176896.8 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.548 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 237795.88 | 237795.88 | 199532.15 | 1 | 1 | 1 | 83.91% | 83.91% | 100% | 100% | 38263.73
FAISM 17 NO.549 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 406741 | 406741 | 395455.27 | 149.27 | 149.27 | 149.27 | 97.23% | 97.23% | 100% | 100% | 11285.73
FAISM 17 NO.550 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE MATAMOROS Y CORREGIDORA, LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204507.8 | 204507.8 | 180930.09 | 1 | 1 | 1 | 88.47% | 88.47% | 100% | 100% | 23577.71
FAISM 17 NO.551 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250000 | 250000 | 201358.85 | 1 | 1 | 1 | 80.54% | 80.54% | 100% | 100% | 48641.15
FAISM 17 NO.552 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE ALFREDO, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN JOSE DE PARANGUEO (COLONIA PRIMAVERA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 618760 | 618760 | 609459.23 | 281.82 | 281.82 | 281.82 | 98.5% | 98.5% | 100% | 100% | 9300.77
FAISM 17 NO.553 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. TAMAULIPAS, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 219450 | 219450 | 219450 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 NO.555 | PROYECTO EJECUTIVO | CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION EN LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1293500.99 | 1293500.99 | 1043007.77 | 165 | 165 | 165 | 80.63% | 80.63% | 100% | 100% | 250493.22
FAISM 17 NO.557 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON CONEXIÓN A DRENAJE EN ZONAS ZAP | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1265000 | 1265000 | 1265000.01 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | -0.01
FAISM 17 NO.558 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, TRAMO TENOCHTITLAN-NICOLAS BRAVO 2DA. ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1294689.21 | 1294689.21 | 214089.05 | 1 | 1 | 0 | 16.54% | 16.54% | 0% | 0% | 1080600.16
FAISM 17 PIDMC 17 NO.465 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 291340.74 | 291340.74 | 0 | 291.34 | 291.34 | 291.34 | 0% | 0% | 100% | 100% | 291340.74
FAISM 17 PIDMC 17 NO.500 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE ALFREDO, LOCALIDAD SAN IGNACIO DE SAN José DE PARANGUEO (COLONIA PRIMAVERA) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 620000 | 620000 | 0 | 281.82 | 281.82 | 281.82 | 0% | 0% | 100% | 100% | 620000
FAISM 17 PISBCC 17 NO.454 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 226587.83 | 226587.83 | 0 | 226.59 | 226.59 | 226.59 | 0% | 0% | 100% | 100% | 226587.83
FAISM 17 PISBCC 17 NO.476 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EL PUERTECITO, LOCALIDAD DE RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 255442.13 | 255442.13 | 255442.16 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | -0.03
FAISM 17 RM17 NO.554 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO A UMAPS, TRAMO CARRETERA – UMAPS, LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1296750.81 | 1296750.81 | 1156729.4 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 89.2% | 89.2% | 100% | 100% | 140021.41
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.408 | ELECTRIFICACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESCUELA 21 DE MARZO, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50236.81 | 50236.81 | 50234.6 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.21
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.415 | URBANIZACIÓN | URBANIZACION DE LA CALLE REVOLUCION, PRIMERA ETAPA. TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA, COL. LA LOMA; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA, COL. LA LOMA; REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA, COL. LA LOMA; CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10354848.06 | 10354848.06 | 9263789.71 | 951.08 | 951.08 | 820 | 89.46% | 89.46% | 86.22% | 86.22% | 1091058.35
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.416 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA.; RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA.; AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3062244.65 | 3062244.65 | 2769323.8 | 276.7 | 276.7 | 276.7 | 90.43% | 90.43% | 100% | 100% | 292920.85
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.417 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y OBREGON, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y OBREGON, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA Y ALVARO OBREGON | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2095353.95 | 2095353.95 | 2094112.14 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 99.94% | 99.94% | 100% | 100% | 1241.81
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.429 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA Y OBREGON COLONIA LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 479310.92 | 479310.92 | 460752.06 | 314.99 | 314.99 | 314.99 | 96.13% | 96.13% | 100% | 100% | 18558.86
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.430 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CUAHUTEMOC COLONIA LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1459436.02 | 1459436.02 | 1196288.64 | 937.5 | 937.5 | 937.5 | 81.97% | 81.97% | 100% | 100% | 263147.38
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.433 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO CALLE REVOLUCION - INDEPENDENCIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 596116.99 | 596116.99 | 478268.96 | 614 | 614 | 614 | 80.23% | 80.23% | 100% | 100% | 117848.03
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.435 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO CALLE REVOLUCION-INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1184708.51 | 1184708.51 | 1184708.52 | 569.04 | 569.04 | 569.04 | 100% | 100% | 100% | 100% | -0.01
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.442 | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ- CALLE COLON, COL LA LOMA., AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ- CALLE COLON, COL LA LOMA., PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ- CALLE COLON, COL LA LOMA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3221236.47 | 3221236.47 | 3221010.02 | 334.4 | 334.4 | 334.4 | 99.99% | 99.99% | 100% | 100% | 226.45
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.445 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y LA PAZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 552255.55 | 552255.55 | 552255.55 | 252.44 | 252.44 | 252.44 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.446 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y LA PAZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 329957.68 | 329957.68 | 205500.1 | 370.24 | 370.24 | 370.24 | 62.28% | 62.28% | 100% | 100% | 124457.58
FAISM 17 TEJIDO SOCIAL 17 NO.470 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL TRAMO PLAN DE AYALA NIÑOS HEROES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 999994.7 | 999994.7 | 999994.7 | 1409.47 | 1409.47 | 1409.47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 18 NO.573 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE TENOCHTITLAN TRAMO 4 DE MARZO -NEZAHUALCOYOTL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 370000 | 370000 | 349673.75 | 1 | 1 | 1 | 94.51% | 94.51% | 100% | 100% | 20326.25
FAISM 18 NO.574 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE PIPILA TRAMO COLON - REVOLUCION | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 580000 | 580000 | 564863.91 | 1 | 1 | 1 | 97.39% | 97.39% | 100% | 100% | 15136.09
FAISM 18 NO.575 | URBANIZACIÓN | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO INDEPENDENCIA - JOSEFA ORTIZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 45000 | 45000 | 43430.4 | 1 | 1 | 1 | 96.51% | 96.51% | 100% | 100% | 1569.6
FAISM 18 NO.576 | URBANIZACIÓN | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PIPILA TRAMO COLON - REVOLUCION | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80000 | 80000 | 63007.95 | 1 | 1 | 1 | 78.76% | 78.76% | 100% | 100% | 16992.05
FAISM 18 NO.580 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE AYALA COL. FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260000 | 260000 | 154965.12 | 1 | 1 | 1 | 59.6% | 59.6% | 100% | 100% | 105034.88
FAISM 18 NO.581 | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL, INCLUYE: REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO , REHABILITACION DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 205900 | 205900 | 205900 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
FAISM 18 NO.584 | URBANIZACIÓN | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE TENOCHTITLAN TRAMO 4 DE MARZO -NEZAHUALCOYOTL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40000 | 40000 | 38403.54 | 1 | 1 | 1 | 96.01% | 96.01% | 100% | 100% | 1596.46
FAISM 18 TEJIDO SOCIAL 17 NO.586 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 650000 | 650000 | 535953.03 | 1 | 1 | 1 | 82.45% | 82.45% | 100% | 100% | 114046.97
FAISM 18, 17 NO.596 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN ZAPOTILLO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 820000 | 410000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 410000
FAISM 18, 17 NO.597 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN POZO DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 820000 | 820000 | 241412.72 | 1 | 1 | 0 | 29.44% | 29.44% | 0% | 0% | 578587.28
FAISM 18, 17 NO.598 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN EL JAGUEY | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 820000 | 820000 | 241412.72 | 1 | 1 | 0 | 29.44% | 29.44% | 0% | 0% | 578587.28
FAISM 18 NO.599 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GUILLEN EN LA COMUNIDAD DE FUERTE APACHE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 270000 | 270000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.600 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE FUERTE APACHE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 310000 | 310000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18, 17 NO.601 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LAGUNILLA DE MOGOTES Y CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1148000 | 1148000 | 1146966.89 | 1 | 1 | 0 | 99.91% | 99.91% | 0% | 0% | 1033.11
FAISM 18, 17 NO.602 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN CRUCITAS Y HOYA DE CINTORA DE ARRIBA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 984000 | 984000 | 897511.19 | 1 | 1 | 0 | 91.21% | 91.21% | 0% | 0% | 86488.81
FAISM 18, 17 NO.603 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE EN CHANGUEO Y RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1248923.16 | 1248923.16 | 1247076.17 | 1 | 1 | 0 | 99.85% | 99.85% | 0% | 0% | 1846.99
FAISM 18, 17 NO.604 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COL RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 820000 | 820000 | 819262.06 | 1 | 1 | 0 | 99.91% | 99.91% | 0% | 0% | 737.94
FAISM 18, 17 NO.605 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN DELICIAS DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 574000 | 574000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18, 17 NO.606 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1148000 | 1148000 | 971618.26 | 1 | 1 | 0 | 84.64% | 84.64% | 0% | 0% | 176381.74
FAISM 18 NO.610 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COL 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 574000 | 574000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.611 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COL LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1394000 | 1394000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.612 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN CHANGUEO Y RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 902000 | 902000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.613 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COL EL SOCORRO Y EJIDO LA ALBERCA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 574000 | 574000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.614 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COL FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 984000 | 984000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.615 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAPATA TRAMO REVOLUCION - INDEPENDENCIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5200000 | 5200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.618 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN RANCHO VIEJO DE TORRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 574000 | 574000 | 512554.44 | 1 | 1 | 0 | 89.3% | 89.3% | 0% | 0% | 61445.56
FAISM 18 NO.619 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN CUADRILLA DE ANDARACUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 574000 | 574000 | 512554.44 | 1 | 1 | 0 | 89.3% | 89.3% | 0% | 0% | 61445.56
FAISM 18 NO.621 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS JICAMAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1148000 | 1148000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.624 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL CICUITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 512000 | 512000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.625 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CERRO BLANCO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 820000 | 820000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.626 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA LOCALDIAD DE EL JAGUEY | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 649550 | 649550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.627 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 649550 | 649550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.628 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA LOCALDIAD DE POZO DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 649550 | 649550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.633 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN RINCON DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1066000 | 1066000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.634 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN VILLADIEGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164000 | 164000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.636 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN HOYA DE ALVAREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164000 | 164000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.637 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COL LUIS DONALDO COLOSIO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 656000 | 656000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.638 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN PLAZA VIEJA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 574000 | 574000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.639 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 410000 | 410000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.640 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 410000 | 410000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.642 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 738000 | 738000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.643 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE SAN JOSE DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.644 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.645 | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110000 | 110000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.646 | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250000 | 250000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.649 | AGUA POTABLE | PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 68347.88 | 68347.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.654 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DE TORRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 700000 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.655 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COL. MORELOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 649550 | 649550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.656 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE ZAPOTILLO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1104000 | 1104000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.657 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ALBINO ORTEGA EN LA COLONIA SANTIAGO UCOC | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 207587.44 | 207587.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.658 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL LAGUNILLA DE MALPAIS Y MALPAIS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 902000 | 902000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.660 | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.661 | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.664 | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAPATA TRAMO REVOLUCION - INDEPENDENCIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 317000 | 317000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.672 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 649550 | 649550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FAISM 18 NO.674 | AGUA POTABLE | CONTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES VALENTIN VARELA Y 5 DE MAYO DE LA COL LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 625000 | 625000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FIES 18 | DRENAJE SANITARIO | PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS (DEL 0+000 AL 0+380) Y CONEXIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A ARROYO CAMEMBARO, EN LA CABECERA MUNICIPAL VALLE DE SANTIAGO, SEGUNDA ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5775419.5 | 5775419.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FIES 19 | AGUA POTABLE | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ELECTRIFICACION EN LAS CALLES VIADUCTO Y BENITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14954405.46 | 14954405.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FISM 14 NO.155 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO ( ENTRE LA CALLE BOIVAR Y LA CALLE CEDRO ESQ. 5 DE MAYO COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60250.4 | 60250.4 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0% | 0% | 100% | 100% | 60250.4
FISM 15 NO.671 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA COL FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 649550 | 649550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
FISM PRODIM 17 NO.436 | PRODIM | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO URBANO DESARROLLO SOCIAL Y RURAL Y TESORERIA MUNICIPAL ESTIMACION NO.02 DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2017 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 184193.48 | 184193.48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 184193.48
FISM PRODIM 17 NO.437 | PRODIM | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO,DESARROLLO SOCIAL Y RURAL Y TESORERIA MUNICIPAL ESTIAMACION NO.04 DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE 2017 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 178049.02 | 178049.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 178049.02
FISM PRODIM 17 NO.438 | PRODIM | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO,DESARROLLO SOCIAL Y RURAL Y TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO) ESTIMACION NO.01 DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2017 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90048.72 | 90048.72 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 90048.72
IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CELDAS FOTOVOLTAICAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90000 | 90000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 90000
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE CAMINO JICAMAS - EL PILAR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 671000 | 671000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 671000
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN ZONA ZAP O REZAGO SOCIAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98367.52 | 98367.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 98367.52
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTOS EJECUTIVO DE CALLE SANTA FE, TRAMO CARRETERA - UMAPS, LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 50000
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110000 | 110000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 110000
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 187500 | 187500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 187500
INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | ESTUDIOS GEOLOGICOS DEL MANANTIAL DE SAN JERONIMO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8500 | 8500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8500
INFR. PARA LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL. | INFR.EDUCATIVA | CANCHA DE FUTBOL SIETE DE LA UNIDAD DEPORTIVA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3498489.14 | 3498489.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 3498489.14
PAQUETAZO | URBANIZACIÓN | CONSERVACION PERIODICA DEL CAMINO VALLE DE SANTIAGO - LA GACHUPINA - EL PITAHAYO, MUNICIPIO DE VALLE DE Santiago, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8000000 | 8000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8000000
PAQUETAZO | URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A PUERTA DE ANDARACUA (EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO Y HUELLA DE CONCRETO), PRIMERA ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1100000 | 1100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1100000
PDR | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA AV. PROLONGACION ARTEAGA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9970000 | 9970000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9970000
PEF | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CERRO BLANCO - LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5000000 | 5000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5000000
PIDMC | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | BIODIGESTORES PARA PRODUCCION DE GAS LP EN VIVIENDA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1368000 | 1368000 | 0 | 160 | 160 | 160 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1368000
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA DE GUANTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 143000 | 143000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 143000
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE MOGOTES DE SAN JOSE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 191300 | 191300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 191300
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL MONTE Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 240000
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LADERA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250000 | 250000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 250000
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD COL BENITO JUAREZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150000 | 150000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 150000
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE CHARCO DE PANTOJA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100000
PIDMC | AGUA POTABLE | LINEA DE CONDUCCION POZO TANQUE EN LA LOCALIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1500000
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SAN AGUSTIN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 200000
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOTIVO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155464.6 | 155464.6 | 0 | 205 | 205 | 205 | 0% | 0% | 100% | 100% | 155464.6
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150000 | 150000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 150000
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 | 305.95 | 305.95 | 1 | 0% | 0% | 0.3269% | 0.3269% | 200000
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE BOTIJA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 200000
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANORAMICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 200000
PIDMC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE GARCIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 240000
PIDMC | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ESTRELLA, EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑÍA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 400000
PIDMC | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OLIVO LAS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE GUARAPO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 540785.4 | 540785.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 540785.4
PIDMC | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 272000 | 272000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 272000
PIDMC | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 240000
PIDMC | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240000 | 240000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 240000
PIDMC | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE GARCIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 293700 | 293700 | 0 | 222.05 | 222.05 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 293700
PIDMC | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SALITRE DE AGUILARES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 333750 | 333750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 333750
PIDMC 17 NO.418 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE EL MOTIVO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140238.42 | 140238.42 | 33872.91 | 140.26 | 140.26 | 140.26 | 24.15% | 24.15% | 100% | 100% | 106365.51
PIDMC 17 NO.419 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 179666.33 | 179666.33 | 153624.91 | 179.86 | 179.86 | 179.86 | 85.51% | 85.51% | 100% | 100% | 26041.42
PIDMC 17 NO.432 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBREGON , EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE GARCIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 450071.13 | 450071.13 | 362495.89 | 309 | 309 | 285 | 80.54% | 80.54% | 92.23% | 92.23% | 87575.24
PIDMC 17 NO.439 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECRICA EN LA CALLE PRIVADA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 302835.54 | 302835.54 | 302835.54 | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
PIDMC 17 NO.440 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 465997.63 | 465997.63 | 465997.62 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.01
PIDMC 17 NO.441 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO REAL, EN LA COMUNIDAD LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 268487.07 | 268487.07 | 268363.65 | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 99.95% | 99.95% | 100% | 100% | 123.42
PIDMC 17 NO.461 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA DE GUANTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69875.23 | 69875.23 | 69875.24 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 100% | 100% | 100% | 100% | -0.01
PIDMC 17 NO.462 | AGUA POTABLE | ADQUISICION Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 5 MTS 3 PARA PRODUCCION DE BIOGAS PARA LA VIVIENDA (105) LOCALIDADES: EL NACIMIENTO 5, REFUGIO DE SAN GUILLERMO 4, DURANES DE ARRIBA11, LOS PATIOS 4, SABINO DE SANTA ROSA11, TERAN 7, RANCHO NUEVO DE LA ISLA 3, RANCHO LOS SOSAS 1, LA ENMARANADA 6, HUERFANOS 2, CARMELITAS CHICO 8, LA TEJONERA 3, SAUZ DE PURISIMA 3, RINCON DE ALONSO SANCHEZ 1, SAN NICOLAS QUIRICEO 1, LA ISAL 13, ROJAS 2, SANTA ANA4, BELLA VISTA DE SANTA MARIA 1, SANTIAGO APOSTOL 7, DURANES DE EN MEDIO 1, PUERTA DE SAN ROQUE 6, SABINO COPUDO 1. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1041390 | 1041390 | 1040022 | 105 | 105 | 105 | 99.87% | 99.87% | 100% | 100% | 1368
PIDMC 17 NO.463 | AGUA POTABLE | ADQUISICION Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 5 MTS 3 PARA PRODUCCION DE BIOGAS PARA LA VIVIENDA (55) LOCALIDADES: EL PERICO 23, LOS MARTINEZ 11, LOMA TENDIDA1, SAN RAFAEL DEL SAUZ 2, SANTA BARBARA 6, SAN JOSE DE LA MONTAÑA 2, PEGUEROS 8, LA COMPAÑIA1, LAS CAÑAS 1. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 545490 | 545490 | 546858 | 55 | 55 | 55 | 100.3% | 100.3% | 100% | 100% | -1368
PIDMC 17 NO.475 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA LAS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE GUARAPO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 374553.29 | 374553.29 | 374553.28 | 234.1 | 234.1 | 234.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.01
PIDMC 18 NO.662 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE CERRADA DE LA LOCALIDAD LA GACHUPINA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 760917.51 | 760917.51 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PIDMC 18 NO.663 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE MALAGON, EN LA LOCALIDAD HOYA DE PUERTO DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 408788.99 | 408788.99 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
PISBCC | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 778750 | 778750 | 0 | 352.84 | 352.84 | 352.84 | 0% | 0% | 100% | 100% | 778750
PISBCC 15 NO.144 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 189952.34 | 189952.34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 189952.34
PISBCC 16 | AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COL. FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1250000 | 1250000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1250000
PISBCC 16 NO.279 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PASO HERMOSO DE LA COMUNIDAD DE PASO BLANCO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO.GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 19231.58 | 19231.58 | 17169.9 | 1 | 1 | 1 | 89.28% | 89.28% | 100% | 100% | 2061.68
PISBCC 16 NO.280 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PRIVADA REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13711.56 | 13711.56 | 13711.56 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
PISBCC 17 NO.412 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 189425.03 | 189425.03 | 189425.03 | 484.44 | 484.44 | 484.44 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
PISBCC 17 NO.413 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARGENTINA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 769437.25 | 769437.25 | 717433.47 | 418.26 | 418.26 | 418.26 | 93.24% | 93.24% | 100% | 100% | 52003.78
PISBCC 17 NO.414 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BERNAL DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 635971.57 | 635971.57 | 631712.35 | 341.01 | 341.01 | 341.01 | 99.33% | 99.33% | 100% | 100% | 4259.22
PISBCC 17 NO.431 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 337281.6 | 337281.6 | 337281.6 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
PISBCC 18 NO.587 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ESTRELLA, EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑÍA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 538272.68 | 538272.68 | 500309.38 | 1 | 1 | 1 | 92.95% | 92.95% | 100% | 100% | 37963.3
PISBCC 18 NO.616 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 269939.57 | 269939.57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 269939.57
POR DEFINIR EL ESTADO | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, TRAMO TENOCHTITLAN-NICOLAS BRAVO 2da. ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10000000 | 10000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10000000
PRODIM | PRODIM | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1365597.14 | 1365597.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1365597.14
PRODIM 17 NO.410 | PROYECTO EJECUTIVO | ACTUALIZACION PLAN O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO DE VALLE DE SANTIAGO CON VISION 2040 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 596941.8 | 596941.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 596941.8
PROGRAMA VIVIENDA (SEDATU) 224 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN LAS COLONIAS RANCHOS UNIDOS, CENTRO, AMPLIACION DE 20 DE NOVIEMBRE, MALPAIS, 2DA SECCION, CAMEMBARO, 20 DE NOVIEMBRE, MAGISTERIAL, EMILIANO ZAPATA, LAGUNILLA DE MALPAIS, SOCORRO, MALPAIS, SOLIDARIDAD Y MIRAVALLE, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 173983.44 | 173983.44 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0% | 0% | 100% | 100% | 173983.44
RAMO 9 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO JICAMAS-MARTINEZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4000000
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.365 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA PARA SERVICIO DE TELEFONIA EN CALLE CARRANZA, TRAMO MENA - OBREGON, ZONA CENTRO, DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 241247.66 | 241247.66 | 195221.49 | 1 | 1 | 1 | 80.92% | 80.92% | 100% | 100% | 46026.17
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.391 | URBANIZACIÓN | ASFALTADO Y BACHEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2534131.13 | 3648306.78 | 3632483.58 | 1 | 1 | 1 | 143.3% | 99.57% | 100% | 100% | 15823.2
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.401 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTIARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43893.69 | 43893.69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.403 | URBANIZACIÓN | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE ABASOLO, TRAMO LIBERTAD PRIMERO DE MAYO, MAS CALLE PROLONGACION ABASOLO, TRAMO PRIMERO DE MAYO CANAL PRIMER PADRON | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 296395.71 | 296395.71 | 296395.71 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.404 | INFRAESTRUCTURA | PROYECTO GLORIETA SALIDA A SALAMANCA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 493000 | 493000 | 493000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.407 | INFRAESTRUCTURA | REHABILITACION DE ALBERCA Y CHAPOTEADERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 166142.76 | 166142.76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.428 | INFRAESTRUCTURA | TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, ZONA CENTRO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229999.93 | 229999.93 | 229620.09 | 1 | 1 | 1 | 99.83% | 99.83% | 100% | 100% | 379.84
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.445 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y LA PAZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 62213.31 | 62213.31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.448 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE LA JAULILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6195.62 | 6195.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.450 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA SANTIAGO UCOC, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14895.83 | 14895.83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.453 | AGUA POTABLE | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170000 | 170000 | 170000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.464 | URBANIZACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA EN MATERIA PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION PARA LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209904.4 | 209904.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 209904.4
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.468 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMOBQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE VIOLETA ( ENTRE LA IGLESIA Y CALLE EL ROSAL) EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GARMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 72096.24 | 72096.24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.472 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SANABRIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20740.75 | 20740.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.473 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE CONSEJO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MANGA DE BUENAVISTA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 210348.05 | 210348.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.501 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. MATAMOROS Y CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 74074.82 | 74074.82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.502 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ALAMO, TRAMO: ESQ. DEL TEMPLO - C. GERVACIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 68348.25 | 68348.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.503 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE ALAMO, TRAMO: ESQ. DEL TEMPLO - C. GERVACIO MENDOZA , LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2358.12 | 2358.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.512 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. SANTA FE (C. OCAMPO), EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44589.3 | 44589.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.514 | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDO, TRAMO MAGUEY Y DURANGO, COL. 20 DE NOVIEMBRE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 49191.47 | 49191.47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.527 | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99059.35 | 99059.35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.535 | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CHICAMITO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133172.32 | 133172.32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.560 | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66375 | 66375 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.563 | AGRICOLA | CONSTRUCCION AMPLIACION Y REHABILITACION DE BORDOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1221000 | 1221000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.565 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 342143.47 | 342143.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.566 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 342143.47 | 342143.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.567 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 315713.06 | 315713.06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.569 | INFRAESTRUCTURA | REHABILITACION DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 467006.8 | 467006.8 | 291427.06 | 1 | 1 | 1 | 62.4% | 62.4% | 100% | 100% | 175579.74
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.570 | INFRAESTRUCTURA | TERMINACION DE LA CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE LA BARQUILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225000 | 225000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.571 | INFRAESTRUCTURA | SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE TEMPLOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.572 | INFRAESTRUCTURA | REHABILITACION DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150000 | 150000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.577 | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 265000 | 265000 | 179469.87 | 1 | 1 | 0 | 67.72% | 67.72% | 0% | 0% | 85530.13
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.579 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE GIMNASIO O APARATOS PARA ADULTOS MAYORES EN VARIOS ESPACIOS PUBLICOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800000 | 800000 | 726694.61 | 1 | 1 | 1 | 90.84% | 90.84% | 100% | 100% | 73305.39
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.582 | INFRAESTRUCTURA | TECHO DE LA PARROQUIA SANTUARIO DE GUADALUPE EN LA COLONIA LINDAVISTA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 350000 | 350000 | 310764 | 1 | 1 | 1 | 88.79% | 88.79% | 100% | 100% | 39236
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.583 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE CAMINO SECUNDARIO DE ACCESO A LA COL LAS HACIENDAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196000 | 196000 | 195992.28 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 7.72
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.585 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE CRUCE DE LINEA EN LA CALLE NEZAHUALCOTL, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 215933 | 215933 | 215933.03 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | -0.03
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.588 | INFRAESTRUCTURA | CONTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CERRO COLORADO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 340000 | 340000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.591 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL TEMPLO COL. FONHAPO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.592 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUAL PRIMARIA DE LA ENMARAÑADA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120000 | 120000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.593 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SAN JOSE DEL BRAZO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.594 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE NAYARIT TRAMO JUAN SILVETI - MADERO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400000 | 400000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.595 | AGUAS RESIDUALES | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2500000 | 2500000 | 1570504.28 | 1 | 1 | 0 | 62.82% | 62.82% | 0% | 0% | 929495.72
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.607 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, LOCALIDAD HOYA DE CINTORA DE ARRIBA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 103574.08 | 103574.08 | 81810.68 | 1 | 1 | 0 | 78.99% | 78.99% | 0% | 0% | 21763.4
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.608 | URBANIZACIÓN | ASFALTADO Y BACHEO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1374083.35 | 1374083.35 | 1300000 | 1 | 1 | 1 | 94.61% | 94.61% | 100% | 100% | 74083.35
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.609 | INFRAESTRUCTURA | ADECUACION DEL RASTRO MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500000 | 500000 | 290210.54 | 1 | 1 | 0 | 58.04% | 58.04% | 0% | 0% | 209789.46
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.617 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRESIDENTES EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE SANTAMARIA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 370000 | 370000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.629 | INFRAESTRUCTURA | REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.630 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CALLES PRIVADA ZAPATA(SEGUNDA ETAPA) MIGUEL HIDALGO(SEGUNDA ETAPA)FRANCISCO VILLA (SEGUNDA ETAPA) LA CALLE GUANAJUATO(CALLE SEGUNDA ETAPA) CALLE CAMINO A LA CAPILLA(CALLE TERCERA SECCION) Y CALLE ZARAGOZA ( SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO DE ARACEO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 864601.1 | 864601.1 | 172920.22 | 1 | 1 | 0 | 20% | 20% | 0% | 0% | 691680.88
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.635 | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ TRAMO HEROICO - GENERAL FELIPE ANGELES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 220000 | 220000 | 205038.94 | 1 | 0 | 0 | 93.2% | 93.2% | 0% | #DIV/0! | 14961.06
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.641 | ELECTRIFICACIÓN | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EFICIENCIA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN ZONA IMPULSO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1575000 | 1575000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.647 | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO TECHUMBRE DE CANCHAS DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, ZONA CENTRO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.648 | PROYECTO EJECUTIVO | PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA CALLE CHAPULTEPEC, TRAMO JUAREZ - OCAMPO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250000 | 250000 | 249990.21 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 9.79
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.653 | INFRAESTRUCTURA | TECHUMBRE DE CANCHAS DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, ZONA CENTRO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1497954.31 | 1497954.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO FEDERALES 17 (PARTICIPACIONES) NO.675 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE CARDO TRAMO DURANGO - ARROYO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 575000 | 575000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RM 16 | URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900000 | 900000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 900000
RM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO EJECUTIVO DEL BULEVAR REVOLUCION TRAMO GLORIETA AURRERA SALIDA A SALAMANCA, ENTRONQUE PROLONGACION ABASOLO, VALLE DE SANTIAGO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 664611.42 | 664611.42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 664611.42
RM 16 | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE LINEA DE Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN VICENTE DE GARMA MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 156506.26 | 156506.26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 156506.26
RM 16 | INFR. DEPORTIVA | TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA UNIDAD DEPORTIVA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2362307.89 | 2362307.89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 2362307.89
RM 16 | INFR. DE EDIFICIOS | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 20 (ETA) EN LA COLONIA LABRADORES MPIO. DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30000 | 30000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30000
RM 16 | OTROS PROYECTOS | PROYECTO CALLE LIBERTAD ENTRE SEGURO SOCIAL Y CALLE BONIFACIO BALTAZAR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 74100 | 74100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 74100
RM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DEL SAUZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 278074.2 | 278074.2 | 0 | 488.02 | 488.02 | 488.02 | 0% | 0% | 100% | 100% | 278074.2
RM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 290000 | 290000 | 0 | 938.65 | 938.65 | 938.65 | 0% | 0% | 100% | 100% | 290000
RM 16 | INFR. DEPORTIVA | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTEC | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 300000
RM 16 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE REVOLUCION COMUNIDAD SAN JOSE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 690000 | 690000 | 0 | 1857.8 | 1857.8 | 1857.8 | 0% | 0% | 100% | 100% | 690000
RM 17 | URBANIZACIÓN | APORTACION PARA ASFALTADO (REENVOLSABLE) | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1334062 | 1334062 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1334062
RM 17 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, TRAMO TENOCHTITLAN-NICOLAS BRAVO 2da. ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100000
RM 17 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA FE, TRAMO CARRETERA - UMAPS, LOCALIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1500000
RM 17 | URBANIZACIÓN | TECHO DE LA PARROQUIA SANTUARIO DE GUADALUPE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 603345.6 | 603345.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 603345.6
RM 17 | URBANIZACIÓN | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, IMPERMEABILIZACION Y RESTAURACION DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE MADERA EN EL TEMPLO DE SANTA CATARINA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 147000 | 147000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 147000
RM 17 | ELECTRIFICACIÓN | TECHUMBRE DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, ZONA CENTRO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250000 | 250000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 250000
RM 17 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION EN LA MAGDALENA DE ARACEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 660000 | 660000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 660000
RM 17 | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO GLORIETA SALIDA A SALAMANCA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500000 | 500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 500000
RM 17 | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE NORIA DE MOSQUEDA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 220400 | 220400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 220400
RM 17 | GASTOS INDIRECTOS | PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE ABASOLO, TRAMO LIBERTAD - PRIMERO DE MAYO, MAS CALLE PROLONACION ABASOLO, TRAMO PRIMERO DE MAYO - CANAL PRIMER PADRON | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 296395.71 | 296395.71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 296395.71
RECURSO MUNICIPAL 17 NO.526 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE LA CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD LAS CAÑAS, PRIMERA ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 547000 | 547000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO MUNICIPAL 17 NO.564 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS PRIMERA ETAPA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 346107.58 | 346107.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO MUNICIPAL 17 NO.578 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800000 | 800000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO MUNICIPAL 18 NO.589 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 306685 | 306685 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
RECURSO MUNICIPAL 18 NO.590 | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225000 | 225000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
SAPAM | URBANIZACIÓN | REPARACION DE PAVIMENTO EN EXCAVACIONES E IRREGULARIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DE LA ZONA URBANA A | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1191582.26 | 1191582.26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1191582.26
SAPAM | URBANIZACIÓN | REPARACION DE PAVIMENTO EN EXCAVACIONES E IRREGULARIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES DE LA ZONA URBANA B | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1191582.25 | 1191582.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1191582.25
SDAYR | AGRICOLA | PAQUETE TECNOLÓGICO PARA SEMILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 700000 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 700000
SDAYR | AGRICOLA | PAQUETE TECNOLÓGICO PARA FERTILIZANTE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4410000 | 4410000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4410000
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 344257.86 | 344257.86 | 0 | 754.82 | 754.82 | 754.82 | 0% | 0% | 100% | 100% | 344257.86
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y LAS FLORES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 164640 | 164640 | 0 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 0% | 0% | 100% | 100% | 164640
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y LA PAZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 370240 | 370240 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 370240
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE COLON, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 334400 | 334400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 334400
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO CALLE REVOLUCION - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 675000 | 675000 | 0 | 1349.89 | 1349.89 | 1349.89 | 0% | 0% | 100% | 100% | 675000
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 246321.57 | 246321.57 | 0 | 532.52 | 532.52 | 532.52 | 0% | 0% | 100% | 100% | 246321.57
TEJIDO SOCIAL | AGUA POTABLE | LÍNEA DE ABASTECIMIENTO, CONDUCCION E INTERCONEXION A MEGA TANQUE, SECTORIZACION AUTOMATIZADA Y CONTROL DE PRESIÓN EN LINEAS EN ZONA IMPULSO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7267501.45 | 7267501.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7267501.45
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE SANITARIO | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1010754.31 | 1010754.31 | 0 | 583.54 | 583.54 | 583.54 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1010754.31
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y LAS FLORES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 246960 | 246960 | 0 | 305 | 305 | 305 | 0% | 0% | 100% | 100% | 246960
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y LA PAZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 555360 | 555360 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 555360
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE COLON, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 501600 | 501600 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 501600
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO CALLE REVOLUCION - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1417500 | 1417500 | 0 | 683.11 | 683.11 | 683.11 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1417500
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 492643.14 | 492643.14 | 0 | 280.37 | 280.37 | 280.37 | 0% | 0% | 100% | 100% | 492643.14
TEJIDO SOCIAL | DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 719876.65 | 719876.65 | 0 | 546.92 | 546.92 | 546.92 | 0% | 0% | 100% | 100% | 719876.65
TEJIDO SOCIAL | ELECTRIFICACIÓN | ELECTRIFICACION DE EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 20, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1388720.14 | 1388720.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1388720.14
TEJIDO SOCIAL | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA CALLE CUAHUTEMOC, PRIMERA ETAPA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900000 | 900000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 900000
TEJIDO SOCIAL | ELECTRIFICACIÓN | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE OBREGON Y VASCO DE QUIROGA COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 491572.48 | 491572.48 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0% | 0% | 100% | 100% | 491572.48
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE COLON | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2589237.95 | 2589237.95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 2589237.95
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE NEZAHUALCOYOTL Y OBREGON | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1646400 | 1646400 | 0 | 1875.31 | 1875.31 | 1875.31 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1646400
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y LA PAZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3702400 | 3702400 | 0 | 3608.8 | 3608.8 | 3200 | 0% | 0% | 88.67% | 88.67% | 3702400
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO CALLE LA PAZ - CALLE COLON, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3324000 | 3324000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 3324000
TEJIDO SOCIAL | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO CALLE COLON - INDEPENDENCIA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2213578.55 | 2213578.55 | 0 | 1817.88 | 1817.81 | 1817 | 0% | 0% | 99.95% | 99.96% | 2213578.55
RECURSO MUNICIPAL TEJIDO SOCIAL 17 NO.411 | INFRAESTRUCTURA | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CALLE REVOLUCION TRAMO CALLE MEXICO-ESC. SECUNDARIA No. 20 TECNICA, COL. LA LOMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4818907.11 | 4818907.11 | 4136836.58 | 1 | 1 | 1 | 85.85% | 85.85% | 100% | 100% | 682070.53
TEJIDO SOCIAL 17 NO.444 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y LA PAZ | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2575690.01 | 2575690.01 | 1624369.44 | 334.81 | 334.81 | 334.81 | 63.07% | 63.07% | 100% | 100% | 951320.57
TEJIDO SOCIAL 17 NO.468 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMOBQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE VIOLETA ( ENTRE LA IGLESIA Y CALLE EL ROSAL) EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GARMA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 898496.24 | 898496.24 | 891274.59 | 1 | 1 | 1 | 99.2% | 99.2% | 100% | 100% | 7221.65
TEJIDO SOCIAL 17 NO.469 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE ALONSO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 924991.51 | 924991.51 | 924991.51 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
TEJIDO SOCIAL 17 NO.473 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE CONSEJO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MANGA DE BUENAVISTA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1209234.19 | 1209234.19 | 983696.01 | 1 | 1 | 1 | 81.35% | 81.35% | 100% | 100% | 225538.18
TEJIDO SOCIAL 17 NO.474 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO EL BORREGO-BUENAVISTA DE LA LIBERTAD A LA CARRETERA PUERTO DEL AGUILA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 799807.44 | 799807.44 | 799807.39 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.05
TEJIDO SOCIAL 17 NO.479 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CAMUNIDAD COLONIA NUEVA DE GUANTES. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 548967.81 | 548967.81 | 548967.81 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
TEJIDO SOCIAL 17 NO.481 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CRINOLINA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 777643.1 | 777643.1 | 777643.1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
TEJIDO SOCIAL 17 NO.485 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE PANTOJA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196907.16 | 196907.16 | 196907.16 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
TEJIDO SOCIAL 17 NO.486 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD EL CHIQUEO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 910352.62 | 910352.62 | 844860.07 | 1 | 1 | 1 | 92.81% | 92.81% | 100% | 100% | 65492.55
TEJIDO SOCIAL 17 NO.487 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD EL PERICO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1257608.25 | 1257608.25 | 1256903.83 | 1 | 1 | 1 | 99.94% | 99.94% | 100% | 100% | 704.42
TEJIDO SOCIAL 17 NO.489 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE LA JAULILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 182755.59 | 182755.59 | 175575.78 | 1 | 1 | 1 | 96.07% | 96.07% | 100% | 100% | 7179.81
TEJIDO SOCIAL 17 NO.497 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RANCHO VIEJO DE TORRES - CUADRILLA DE ANDARACUA EN LA COMUNIDAD POTRERILLO DE TORRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 725769.68 | 725769.68 | 725769.68 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
TEJIDO SOCIAL 17 NO.498 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELA DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA OBREGON 4 EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97293.26 | 97293.26 | 97293.26 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
TEJIDO SOCIAL 17 NO.504 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO Y DRENAJE EN LA CALLE OBREGON EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 312884.12 | 312884.12 | 308335.73 | 1 | 1 | 1 | 98.55% | 98.55% | 100% | 100% | 4548.39
TEJIDO SOCIAL 17 NO.505 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 302645.76 | 302645.76 | 302645.76 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
TEJIDO SOCIAL 17 NO.506 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 2 DE LA COMUNIDAD LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 491524.79 | 491524.79 | 491427.85 | 1 | 1 | 1 | 99.98% | 99.98% | 100% | 100% | 96.94
TEJIDO SOCIAL 17 NO.507 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO 2 COMUNIDAD RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1240746.24 | 1240746.24 | 1239448.16 | 1 | 1 | 1 | 99.9% | 99.9% | 100% | 100% | 1298.08
TEJIDO SOCIAL 17 NO.508 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COMUNIDAD RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1174340.69 | 1174340.69 | 1174332.84 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 7.85
TEJIDO SOCIAL 17 NO.509 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO EN LA COMUNIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 933998.29 | 933998.29 | 933977.12 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 21.17
TEJIDO SOCIAL 17 NO.516 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CEMENTO EN LA CALLE REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 758002.08 | 758002.08 | 757974.78 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.3
TEJIDO SOCIAL 17 NO.517 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CEMENTO EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 915094.42 | 915094.42 | 882870.95 | 1 | 1 | 1 | 96.48% | 96.48% | 100% | 100% | 32223.47
TEJIDO SOCIAL 17 NO.518 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 303890.89 | 303890.89 | 303862.41 | 1 | 1 | 1 | 99.99% | 99.99% | 100% | 100% | 28.48
TEJIDO SOCIAL 17 NO.519 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO Y HUELLA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS QUIRICEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 427779.72 | 427779.72 | 427681.92 | 1 | 1 | 1 | 99.98% | 99.98% | 100% | 100% | 97.8
TEJIDO SOCIAL 17 NO.469 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE ALONSO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 924991.51 | 924991.51 | 924991.51 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
TEJIDO SOCIAL 17 NO.473 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE CONSEJO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MANGA DE BUENAVISTA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1209234.19 | 1209234.19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1209234.19
TEJIDO SOCIAL 17 NO.474 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO EL BORREGO-BUENAVISTA DE LA LIBERTAD A LA CARRETERA PUERTO DEL AGUILA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 799807.44 | 799807.44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 799807.44
TEJIDO SOCIAL 17 NO.479 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CAMUNIDAD COLONIA NUEVA DE GUANTES. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 548967.81 | 548967.81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 548967.81
TEJIDO SOCIAL 17 NO.486 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD EL CHIQUEO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 910352.62 | 910352.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 910352.62
TEJIDO SOCIAL 17 NO.487 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD EL PERICO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1257608.25 | 1257608.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1257608.25
TEJIDO SOCIAL 17 NO.489 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE LA JAULILLA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 182755.59 | 182755.59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 182755.59
TEJIDO SOCIAL 17 NO.497 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RANCHO VIEJO DE TORRES - CUADRILLA DE ANDARACUA EN LA COMUNIDAD POTRERILLO DE TORRES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 725769.68 | 725769.68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 725769.68
TEJIDO SOCIAL 17 NO.498 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELA DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA OBREGON 4 EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97293.26 | 97293.26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 97293.26
TEJIDO SOCIAL 17 NO.504 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO Y DRENAJE EN LA CALLE OBREGON EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 312884.12 | 312884.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 312884.12
TEJIDO SOCIAL 17 NO.505 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 302645.76 | 302645.76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 302645.76
TEJIDO SOCIAL 17 NO.506 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 2 DE LA COMUNIDAD LAGUNILLA DE MOGOTES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 491524.79 | 491524.79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 491524.79
TEJIDO SOCIAL 17 NO.508 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COMUNIDAD RANCHOS UNIDOS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1174340.69 | 1174340.69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 1174340.69
TEJIDO SOCIAL 17 NO.509 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO EN LA COMUNIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 933998.29 | 933998.29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 933998.29
TEJIDO SOCIAL 17 NO.568 | URBANIZACIÓN | PAVIMENTACION DE LA CALLE GUANAJUATO, TRAMO AGUASCALIENTES-QUERETARO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2718799.15 | 2718799.15 | 1056320.35 | 1 | 1 | 0 | 38.85% | 38.85% | 0% | 0% | 1662478.8
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO.459 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO LA MANGA-CUADRILLA DE ANDARACUA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2400000 | 2400000 | 2399999.74 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.26
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO.460 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE CAMINO SAN ISIDRO DE MOGOTES-SAN FELIPE-RINCON DE RARANGUEO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7983526.66 | 7983526.66 | 7983526.66 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO.467 | URBANIZACIÓN | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CUATRO DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4798947.56 | 4798947.56 | 4538887.32 | 1 | 1 | 1 | 94.58% | 94.58% | 100% | 100% | 260060.24
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental