## PPI
Municipio de Valle de Santiago, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0001 | Inversión Pública en Infraestructura | Obra | 31111M420050100 | 148985000 | 28595506.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0003 | Estudios y Proyectos de Obra | Obra | 31111M420050100 | 2575000 | 8145945.28 | 1619543.56 | 10 | 0 | 0 | Proyectos | 62.89% | 19.88% | 0% | 0%
K0167 | Mantenimiento de Edificios | Obra | 31111M420050100 | 500000 | 800000 | 136559.46 | 1 | 0 | 0 | Edificio | 27.31% | 17.07% | 0% | 0%
K0169 | Mantenimiento de Pozos | Obra | 31111M420050100 | 250000 | 250000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Pozo | 0% | 0% | 0% | 0%
K0171 | Bacheo Rutinario | Obra | 31111M420050100 | 1000000 | 1500000 | 866412.51 | 3709 | 0 | 0 | Metro cuadrado | 86.64% | 57.76% | 0% | 0%
K0197 | Bacheo Contratado | Obra | 31111M420050100 | 100000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0213 | Rehabilitación de caminos sacacosecas en el Municipio de Valle de Santiago,Gto., en diferentes localidades | Obra | 31111M420050100 | 0 | 10521864.29 | 995002.93 | 43.76 | 41.3 | 41.3 | Kilometro | 0% | 9.457% | 94.38% | 100%
K0410 | Rehabilitación de red de drenaje sanitario calle Colón (tramo calle Mena a Benito Juárez), en la Cabecera Municipal de Valle de Santiago | Obra | 31111M420050100 | 0 | 210000 | 210000 | 273.73 | 273.73 | 273.73 | metro lineal | 0% | 100% | 100% | 100%
K0412 | Rehabilitación de camino en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Rojas (Granja Rojas), segunda etapa | Obra | 31111M420050100 | 0 | 103424.48 | 103424.48 | 749.82 | 749.82 | 749.82 | metro cuadrado | 0% | 100% | 100% | 100%
K0422 | Rehabilitación de drenaje sanitario en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Zona Centro, en las calles Aztecas y Zaragoza | Obra | 31111M420050100 | 0 | 22653.33 | 22653.33 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | metro cuadrado | 0% | 100% | 100% | 100%
K0426 | Construcción de calle con concreto en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la calle Libertad (segunda etapa) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 79089.12 | 53688.49 | 1364.39 | 1364.39 | 1364.39 | metro cuadrado | 0% | 67.88% | 100% | 100%
K0447 | Construcción de calle con piedra en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad El Jahuique en la calle de la Explanada | Obra | 31111M420050100 | 0 | 879553.03 | 799473.49 | 871.06 | 871.06 | 871.06 | metro cuadrado | 0% | 90.9% | 100% | 100%
K0455 | Construcción de calle con concreto en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Charco de Parangueo, en la calle Domingo Ledesma | Obra | 31111M420050100 | 0 | 48835.35 | 0 | 2734.9 | 2734.9 | 2734.9 | metro cuadrado | 0% | 0% | 100% | 100%
K0456 | Rehabilitación de drenaje pluvial en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Zona Centro, en las calle Aztecas y Zaragoza | Obra | 31111M420050100 | 0 | 687419.56 | 402964.63 | 280.56 | 280.56 | 280.56 | metro lineal | 0% | 58.62% | 100% | 100%
K0461 | Construcción de Centro Terapeútico, en el Municipio de Valle de Santiago, en la colonia Miravalle, en el DIF Municipal | Obra | 31111M420050100 | 0 | 5100000 | 0 | 583.1 | 583.1 | 583.1 | metro cuadrado | 0% | 0% | 100% | 100%
K0462 | Rehabilitación de módulo de baños en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en el DIF | Obra | 31111M420050100 | 0 | 360000 | 0 | 14.35 | 14.35 | 7.22 | metro cuadrado | 0% | 0% | 50.31% | 50.31%
E0107 | Proyecto de Modernización de Alumbrado Público (Plurianual) | Proyecto | 31111M420060200 | 27600000 | 27600000 | 11500000 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 41.67% | 41.67% | 100% | 100%
S0210 | Mi Colonia con Color | Acciones | 31111M420070100 | 10000 | 750000 | 0 | 25862.07 | 0 | 0 | Metros cuadrados | 0% | 0% | 0% | 0%
S0262 | Equipamiento con estufas ecológicas, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en varias localidades | Acciones | 31111M420070100 | 1500000 | 2397000 | 0 | 470 | 0 | 0 | Piezas | 0% | 0% | 0% | 0%
S0263 | Equipamiento con calentadores solares, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en varias localidades | Acciones | 31111M420070100 | 3000000 | 9000000 | 0 | 1200 | 0 | 0 | Piezas | 0% | 0% | 0% | 0%
S0274 | Juntos Modernizamos | Acciones | 31111M420070100 | 0 | 4400000 | 0 | 15 | 0 | 0 | Acciones | 0% | 0% | 0% | 0%
S0278 | Equipamiento con cisternas en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en diferentes localidades | Acciones | 31111M420070100 | 750000 | 1800000 | 0 | 450 | 0 | 0 | Piezas | 0% | 0% | 0% | 0%
S0220 | Mi Ganado Productivo | Acciones | 31111M420070200 | 10000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
S0268 | Programa Reconversión Sustentable de la Agricultura | Acciones | 31111M420070200 | 10000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
S0269 | Mi Ganado Productivo "Agente de Cambio" | Acciones | 31111M420070200 | 140000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
S0270 | Mi Familia Productiva y Sustentable | Acciones | 31111M420070200 | 10000 | 9785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
S0271 | Mi Familia Productiva y Sustentable "Agente de Cambio" | Acciones | 31111M420070200 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
S0272 | Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de un Paquete Tecnológico | Acciones | 31111M420070200 | 10000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
S0275 | Tecnocampo Estatal | Acciones | 31111M420070200 | 10000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
M0005 | Programa MAS | Acciones | 31111M420110100 | 0 | 300000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acciones | 0% | 0% | 0% | 0%
S0240 | Modernicemos tu Escuela | Acciones | 31111M420170100 | 800000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acciones | 0% | 0% | 0% | 0%
P0085 | Registro Municipal de Arbolado Urbano y Árboles Patrimoniales de Valle de Santiago, Gto. | Acciones | 31111M420210100 | 0 | 87220 | 87220 | 1 | 0 | 1 | Proyecto | 0% | 100% | 100% | 100%
K0463 | Rehabilitación de parque público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en la calle Juárez (Alameda) segunda etapa | Obra | 31111M420050100 | 0 | 9000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | parque | 0% | 0% | 0% | 0%
K0464 | Rehabilitación de edificio público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Miravalle, en la calle Heróico Colegio Militar | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3000000 | 0 | 245 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0465 | Rehabilitación de Palacio Municipal en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en la calle Juárez | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1220000 | 0 | 898.22 | 898.22 | 898.22 | metro cuadrado | 0% | 0% | 100% | 100%
K0466 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia La Loma en la calle Revolución, de cadenamiento 0+400 al cadenamiento 0+635 | Obra | 31111M420050100 | 0 | 5290108.59 | 0 | 2293.01 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0467 | Ampliación de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Siete Luminarias, en la calle Agua Marina | Obra | 31111M420050100 | 0 | 471249.38 | 0 | 87.92 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0468 | Construcción de planta potabilizadora en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de San Manuel Quiriceo | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1330000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Planta potabilizadora | 0% | 0% | 0% | 0%
K0469 | Ampliación de puente vehicular en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en la calle Gallega | Obra | 31111M420050100 | 0 | 400000 | 0 | 96.5 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0470 | Ampliación de Centro Gto Contigo Si Francisco Villa, Valle de Santiago, Gto. | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3816447.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | cancha | 0% | 0% | 0% | 0%
K0471 | Rehabilitación de módulo de sanitarios en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en el gimnasio municipal | Obra | 31111M420050100 | 0 | 692144.84 | 0 | 50.19 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0472 | Construcción de tanque elevado de agua potable público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, colonia El Calvario | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1055369.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | tanque | 0% | 0% | 0% | 0%
K0473 | Construcción de gimnasio al aire libre en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Las Fuentes | Obra | 31111M420050100 | 0 | 399230.76 | 0 | 6 | 0 | 0 | ejercitadores | 0% | 0% | 0% | 0%
K0474 | Construcción de gimnasio al aire libre en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Gervasio Mendoza | Obra | 31111M420050100 | 0 | 455607.14 | 0 | 9 | 0 | 0 | ejercitadores | 0% | 0% | 0% | 0%
K0475 | Construcción de espacio multideportivo (campo béisbol camémbaro) en la localidad Valle de Santiago, Gto., en la colonia Camémbaro | Obra | 31111M420050100 | 0 | 592090.17 | 0 | 39.42 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0476 | Construcción de vado con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Las Jícamas a un costado del campo deportivo | Obra | 31111M420050100 | 0 | 488737.22 | 0 | 189.87 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0477 | Construcción de calle con piedra en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Magdalena de Araceo en la calle Gervasio Mendoza | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1500000 | 0 | 1264.78 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0478 | Rehabilitación de lámina en techumbre en canchas de básquetbol de la deportiva municipal "Prof. Santiago Lira García", en el municipio de Valle de Santiago, Gto. | Obra | 31111M420050100 | 0 | 412000 | 0 | 666.4 | 666.4 | 666.4 | metro cuadrado | 0% | 0% | 100% | 100%
K0479 | Suministro e instalación de dispositivos ahorradores de agua potable en la cabecera municipal de Valle de Santiago, Gto. | Obra | 31111M420050100 | 0 | 400000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
S0281 | Adquisición de lote de equipo complementario para Centro Gto Contigo Si Francisco Villa, Valle de Santiago, Gto. | Obra | 31111M420070100 | 0 | 927744.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lote de equipo | 0% | 0% | 0% | 0%
U0004 | Casa Joven | Acciones | 31111M420200100 | 0 | 230000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
K0480 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San José de Pantoja, cadenamiento 0+000 al 2+064 | Obra | 31111M420050100 | 0 | 5248667.31 | 0 | 4609.56 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0481 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Rancho Nuevo de San Andrés a carretera Las Jícamas, cadenamiento 0+680 al 1+680 | Obra | 31111M420050100 | 0 | 6539058.19 | 0 | 6887.93 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0482 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de San Cristobal | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3432896.47 | 0 | 5281.38 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0483 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Guarapo - Las Raices | Obra | 31111M420050100 | 0 | 5453087.08 | 0 | 20150 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0484 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Gervasio Menodoza - Cahuageo | Obra | 31111M420050100 | 0 | 4135829.37 | 0 | 8947.44 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0485 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Magdalena de Araceo - Gervasio Mendoza | Obra | 31111M420050100 | 0 | 4403104.81 | 0 | 23808 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0486 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Charco de Pantoja - San Francisco Javier | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3910495.6 | 0 | 16237.86 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0487 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Rancho de Guadalupe - San Francisco Javier | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1932629.58 | 0 | 2853.72 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0488 | Construcción de calle con empedrado en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de San Nicolás Parangueo en la calle Niños Héroes | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3768742.9 | 0 | 3171.96 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0489 | Rehabilitación de camino con riego de sello en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Cerritos | Obra | 31111M420050100 | 0 | 304446.55 | 0 | 3000 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0490 | Construcción de línea de conducción en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Mesa de San Agustín | Obra | 31111M420050100 | 0 | 462571.09 | 0 | 647.05 | 0 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0491 | Construcción de tanque elevado de agua potable público en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Zaporte de San Vicente | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | tanque | 0% | 0% | 0% | 0%
K0492 | Ampliación de drenaje sanitario en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad La Compañía, en la calle Zaragoza | Obra | 31111M420050100 | 0 | 670723.22 | 0 | 319.67 | 0 | 0 | Metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0493 | Rehabilitación de calle con asfalto (semaforización) en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la colonia Lindavista, en las calles Heróico Colegio Militar cruce con calle Pino Suarez | Obra | 31111M420050100 | 0 | 5331459.64 | 0 | 262.27 | 0 | 0 | metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0494 | Construcción de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Malpais, en la calle Limón (tramo Acelgas a Chicharo y Garbanzo a Sorgo) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 2931483.91 | 0 | 1446.28 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0495 | Construcción de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad el Tambor, en las calles alrededor de la explanada | Obra | 31111M420050100 | 0 | 3655431.07 | 0 | 2973.7 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0496 | Construcción de calle con empedrado en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad San Guillermo en la calle López Mateos | Obra | 31111M420050100 | 0 | 6333622.28 | 0 | 2706.89 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0497 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la colonia Lindavista, en la calle Leona Vicario | Obra | 31111M420050100 | 0 | 8137454.75 | 0 | 4794.72 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0498 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Noria de Mosqueda, en la calle Prinicipal y Pino Suárez | Obra | 31111M420050100 | 0 | 6283233.68 | 0 | 2246.61 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0499 | Construcción de calle con asfalto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, colonia Malpais, calle Chicharo (segunda etapa) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1214624.36 | 0 | 604.87 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0500 | Construcción de calle con concreto en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Centro, en la calle Ocampo (de Díaz Mirón a Colón) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 31752000 | 0 | 6469.85 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
K0501 | Construcción de Barda perimetral en Municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia Miravalle en DIF Municipal | Obra | 31111M420050100 | 0 | 450000 | 0 | 105 | 0 | 0 | metro lineal | 0% | 0% | 0% | 0%
K0502 | Rehabilitación de camino rural en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad de Guarapo - Las Raices (Bacheo) | Obra | 31111M420050100 | 0 | 1243045.47 | 0 | 2183 | 0 | 0 | metro cuadrado | 0% | 0% | 0% | 0%
S0246 | Juntos Alegrando tu hogar/ Comunidad | Acciones | 31111M420070100 | 130000 | 195000 | 149973.8 | 20 | 0 | 5 | proyectos | 115.4% | 76.91% | 25% | 0%
S0281 | Adquisición de lote de equipo complementario para Centro Gto Contigo Si Francisco Villa, Valle de Santiago, Gto. | Acciones | 31111M420070100 | 0 | 927744.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | Lote de equipo | 0% | 0% | 0% | 0%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental